## Sprint 1
ID Historia de usuario | ID Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas
HU-000 | TA-000 | Documentación inicial del proyecto | 24H
HU-001 | TA-001 | Definición de framework y lenguaje de programación en cuál se desarollará la aplicación. | 6H
HU-002 | TA-002 | Identificación y creación de perfiles de los diferentes usuarios finales que utilizarán la aplicación. | 8H
HU-003 | TA-003 | Creación de Login y recuperación de contraseña | 8H
HU-004 | TA-004 | Aplicación Responsiva | 2H
HU-005 | TA-005 | Home de la aplicación | 4H
HU-

## Sprint 2
ID Historia de usuario | ID Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas
HU-000 | TA-000 | Avance de documentación de informe y de metodología. | 24H
HU-002 | TA-001 | Usuario administrador puede ver trabajos anteriores y Ordenes de trabajo pendientes por revisar. | 8H
HU-002 | TA-002 | Usuario administrador puede aprobar o rechazar ordenes y asignarla a algún técnico disponible. | 5H
HU-004 | TA-003 | Usuario administrador puede crear usuarios, grupos y plantillas con privilegios para el perfilamiento de usuarios. | 12H
HU-003 | TA-004 | Usuario técnico puede revisar historial de ordenes asignada y trabajarlas. | 5H
HU-003 | TA-005 | Usuario técnico puede ver su perfil profesional para su cuenta corporativa, agregar imagen y descripción. | 10H
HU-001 | TA-006 | Usuario cliente puede iniciar sesión. | 2H
HU-001 | TA-007 | Usuario cliente puede restablecer contraseña. | 2H
HU-001 | TA-008 | Usuario cliente puede ver catalogo de productos. | 3H
HU-001 | TA-009 | Usuario cliente puede ver el perfil de los técnicos | 4H
HU-001 | TA-010 | Usuario cliente puede generar una orden de trabajo. | 8H
HU-001 | TA-011 | Usuario cliente puede ver estado de las ordenes de trabajo. | 6H
HU-001 | TA-012 | Usuario cliente puede eliminar una orden si no se ha aceptado por el administrador. | 8H
HU-002 | TA-013 | Usuario cliente puede revisar el histrorial de solicitudes de ordenes de trabajo y su documentación adjunta. | 20H

## Sprint 3
ID Historia de usuario | ID Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas
HU-000 | TA-001 | Avance de documentación de informe final y de metodología. | 24H
HU-001 | TA-002 | Usuario cliente puede restablecer contraseña. | 2H
HU-001 | TA-003 | Usuario cliente puede ver el perfil de los técnicos | 4H
HU-002 | TA-004 | Usuario cliente puede revisar el histrorial de solicitudes de ordenes de trabajo y su documentación adjunta. | 20H
HU-006 | TA-005 | Usuario tiene una interfaz gráfica amigable, con los colores corporativos y fácil de usar. | 14H
HU-007 | TA-006 | El usuario es notificado cuando se realiza un evento. | 8H
HU-011 | TA-007 | El usuario técnico puede subir imagenes como evidencia de una orden. | 12H
HU-012 | TA-007 | El cliente puede buscar ordenes por filtros. | 10H
HU-013 | TA-008 | Cuando un usuario cambia la contraseña se cierran todas las sesiones. | 6H
HU-013 | TA-009 | La sesión de un usuario se cierra si tiene más de 5 minutos de inactividad. | 6H
HU-14 | TA-012 | Finalización manual de usuario de libre acceso | 2H
| TA-010 | El inspector puede reprogramar una inspección | 1H
HU-009 | TA-011 | El sistema sugerirá días libres en caso de haber un conflicto en la agenda | 2H

## Product Backlog
ID Historia de usuario | ID Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas
HU-015 | TA-001 | Funcionalidad de inventario de insumos del sistema. | 18H
HU-009 | TA-002 | Administrador gestionará el calendario de los técnicos, podrá ver fechas disponibles. | 6H
HU-004 | TA-003 | Administrador debe poder crear usuarios técnicos como otros administradores. | 8H
HU-006 | TA-004 | Mejorar Experiencia de usuario, botones e interacciones. | 8H