## Sprint 1
ID Historia de usuario | ID Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas
HU-000 | TA-000 | Documentación inicial del proyecto | 24H
HU-001 | TA-001 | Definición de framework y lenguaje de programación en cuál se desarollará la aplicación. | 6H
HU-002 | TA-002 | Identificación y creación de perfiles de los diferentes usuarios finales que utilizarán la aplicación. | 8H
HU-003 | TA-003 | Creación de Login y recuperación de contraseña | 8H
HU-004 | TA-004 | Aplicación Responsiva | 2H
HU-005 | TA-005 | Home de la aplicación | 4H

## Sprint 2
ID Historia de usuario | ID Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas
HU-000 | TA-000 | Avance de documentación de informe y de metodología. | 24H
HU-002 | TA-001 | Usuario administrador puede ver trabajos anteriores y Ordenes de trabajo pendientes por revisar. | 8H
HU-002 | TA-002 | Usuario administrador puede aprobar o rechazar ordenes y asignarla a algún técnico disponible. | 5H
HU-004 | TA-003 | Usuario administrador puede crear usuarios, grupos y plantillas con privilegios para el perfilamiento de usuarios. | 12H
HU-003 | TA-004 | Usuario técnico puede revisar historial de ordenes asignada y trabajarlas. | 5H
HU-003 | TA-005 | Usuario técnico puede ver su perfil profesional para su cuenta corporativa, agregar imagen y descripción. | 10H
HU-001 | TA-006 | Usuario cliente puede iniciar sesión. | 2H
HU-001 | TA-007 | Usuario cliente puede restablecer contraseña. | 2H
HU-001 | TA-008 | Usuario cliente puede ver catalogo de productos. | 3H
HU-001 | TA-009 | Usuario cliente puede ver el perfil de los técnicos | 4H
HU-001 | TA-010 | Usuario cliente puede generar una orden de trabajo. | 8H
HU-001 | TA-011 | Usuario cliente puede ver estado de las ordenes de trabajo. | 6H
HU-001 | TA-012 | Usuario cliente puede eliminar una orden si no se ha aceptado por el administrador. | 8H
HU-002 | TA-013 | Usuario cliente puede revisar el histrorial de solicitudes de ordenes de trabajo y su documentación adjunta. | 20H
HU-000 | TA-014 | Generar Diagrama de actividades TO BE | 14H

## Sprint 3
ID Historia de usuario | ID Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas
HU-002 | TA-001